## Sheet1
伊滨区2023年度衔接资金项目使用计划表
（单位：万元）
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 计划投入规模 | 项目实施地点 | 开工时间 | 竣工时间 | 责任部门 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
| 总计 |  | 1097
1 | 2023年伊滨区诸葛镇西山张村红薯深加工项目 | 红薯深加工标准化厂房1500平方；红薯粉条加工设备及标准化自动化生产线；精品红薯筛选与包装。 | 120 | 西山张村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 诸葛镇政府 | 强化脱贫户、监测户产业扶持，确保稳定增收。增加村集体经济收入；对项目实施效果非常满意。 | 预计带动脱贫户、监测户6户21人，每户每年增收2000元左右。
2 | 2023年伊滨区寇店镇果蔬种植大棚项目 | 建设蔬菜大棚1200平方，发展果蔬种植。 | 130 | 杨裴屯村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 寇店镇政府 | 通过建设果蔬大棚，提高脱贫户、监测户收入增加村集体收入；对项目实施效果非常满意。 | 预计带动脱贫户、监测户55户162人，户均增收效益不低于1000元左右。
3 | 2023年伊滨区李村镇袁沟村羊肚菌种植项目 | 羊肚菌种植大棚40个，一个大棚占地1亩。 | 150 | 袁沟村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 李村镇政府 | 通过建设羊肚菌大棚，提高脱贫户、监测户收入增加村集体收入；对项目实施效果非常满意。 | 预计带动脱贫户、监测户25户69人，预计每户每年增收3000元
4 | 2023年伊滨区产业结构调整高效农业种植补贴项目 | 农田农作物种植1000亩，谷子、芝麻、花生等农作物，种植奖补及种植收益提高贫困户的年收入。 | 80 | 诸葛镇 李村镇 寇店镇 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 通过农田农作物种植1000亩，提高脱贫户、监测户收入，增加村集体收入；对项目实施效果非常满意。 | 预计带动脱贫户、监测户360户，户均增收效益不低于800元左右。
5 | 2023年伊滨区南部山区乡村振兴特色产业带项目 | 连片种植花生、红薯、谷子、芝麻、豆类、艾草等100亩以上，每亩补贴200元，种植共计约20000亩。 | 415 | 诸葛镇 李村镇 寇店镇 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 农业农村局 | 通过农作物连片种植20000亩，提高脱贫户、监测户收入，增加收入；对项目实施效果非常满意。 | 带动脱贫户、监测户350户，户均增收效益不低于200元左右。
6 | 2023年伊滨区寇店镇干村道路硬化项目 | 道路硬化400米，宽4.5米，厚18公分。 | 25 | 干村 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 寇店镇政府 | 道路硬化400米，宽4.5米，厚18公分，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 道路硬化400米，宽4.5米，厚18公分。带动脱贫户、监测户7户。
7 | 2023年伊滨区寇店镇刘李村道路硬化项目 | 道路硬化800米，宽4.5米，厚18公分。 | 34 | 刘李村 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 寇店镇政府 | 道路硬化800米，宽4.5米，厚18公分，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 道路硬化800米，宽4.5米，厚18公分。带动脱贫户、监测户1户。
8 | 2023年伊滨区李村镇东宋村道路硬化项目 | 硬化水泥路600米，宽4米，厚15公分 | 30 | 东宋村 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 李村镇政府 | 方便群众出行，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 硬化水泥路600米，宽4米，厚15公分，带动脱贫户、监测户35户。
9 | 2023伊滨区诸葛镇杨沟村水网改造项目 | 饮水管网改造1500米。 | 45 | 杨沟村 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 诸葛镇政府 | 饮水管网改造1500米，提升村民幸福感，改善村民生产生活条件。 | 通过水网改造，改善提升群众生产生活条件，带动脱贫户、监测户7户21人。
10 | 2023年伊滨区寇店镇五龙村饮水管网改造项目 | 铺设管网3180米及配套设施。 | 68 | 五龙村 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 寇店镇政府 | 铺设管网3180米及配套设施，脱贫户、监测户对项目实施效果非常满意。 | 铺设管网3180米及配套设施。带动脱贫户、监测户38户。